ICS 13.100

B 09

备案号: ××××

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T 3033—20XX

化工建设项目安全设计管理导则

Guidelines for safety design management of chemical construction projects

（征求意见稿）

（2017年6月20日）

国家安全生产监督管理总局  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

目   次

前    言	3

引    言	4

1.	范围	5

2.	规范性引用文件	5

3.	术语、定义和缩略语	5

4.	项目安全设计管理总体要求	7

5.	建设项目各阶段安全设计管理	9

6.	危险源辨识、分析与风险评价	11

7.	项目安全设计及审查	14

8.	项目安全设计变更控制	17

附录A （资料性附录）本质安全审查示例	19

附录B（资料性附录）危险源早期辨识方法（HAZID）	21

附录C（资料性附录）风险矩阵方法示例	23

附录D （资料性附录）可接受风险标准说明	24

附录E （资料性附录）安全设计要点示例	27

附录F （资料性附录）重要设计文件审查示例	29

参考文献	31

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 AQ/T 3033-2010《化工建设项目安全设计管理导则》。

本标准与AQ/T 3033-2010相比，主要技术变化如下：

——补充项目安全设计管理总体要求；

——增加建设项目各阶段安全设计管理要求；

——补充危险源辨识及分析，增加风险评价及相关要求；

——修改完善项目安全设计及审查。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本标准主要起草单位：中国石油和化工勘察设计协会、中国化学品安全协会。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——AQ/T 3033-2010。

- 引    言

化工建设项目开展安全设计管理的意义在于：

- 加强建设项目的本质安全设计；

- 在工程设计阶段采取措施，尽可能预防、控制和降低生产装置事故风险；

- 为实现生产装置全生命周期的安全平稳运行创造条件。

化工建设项目安全设计管理基于风险的管理模式，是以危险源辨识为风险管理基础，以可接受标准为风险评价依据，以安全防护措施为风险控制手段，以安全审查为风险监控措施，将生产装置的事故风险控制到尽可能低的合理水平。

化工建设项目安全设计管理是完整性管理过程，是将工程设计各阶段的风险管理过程作为一个完整的体系进行系统性整合和管理，对体系中各管理过程之间的相互关联进行控制，通过持续循环的管理过程，提高安全设计风险管理的有效性和完整性。

化工建设项目安全设计管理导则

- 范围

本标准规定了化工建设项目安全设计管理的一般原则。

化工建设项目安全设计（以下简称项目安全设计）范围包括前期设计、基础工程设计和详细工程设计以及施工安装和投料试车的设计配合。

本标准适用于新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目（包括危险化学品长输管道建设项目，以下统称建设项目）。其他化工建设项目可参照执行。

本标准不适用于危险化学品的勘探、开采及其辅助的储存，也不适用于危险化学品的海上输送、城镇燃气的输送及储存等建设项目。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 21109  过程工业领域安全仪表系统的功能安全

GB/T 32857  保护层分析（LOPA）应用指南

GB/T 50770  石油化工安全仪表系统设计规范

AQ/T 3046  化工企业定量风险评价导则

AQ/T 3049  危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则

AQ/T 3054  保护层分析（LOPA）方法应用导则

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

危险源 hazard

可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态，或其组合。

注: 改写AQ/T3046-2013，定义3.1。

危险源辨识  hazard identification

采用系统分析方法识别出建设项目中存在的危险源。

注: 改写AQ/T3046-2013，定义3.2。

过程危险源分析process hazard analysis

对危险化学品的生产、处置、储存、搬运、运输等过程的危险源（3.1.2）进行辨识，对可能引发不期望事件的发展和事件发生后对人员、环境和财产所产生的影响进行评估的过程。

本质安全设计  inherently safer design

在设计过程中，通过控制工艺过程中物料的种类、数量和使用条件，采用削减、替代、缓解、简化等手段，使工艺过程及其设施从根本上减小事故发生的概率和/或降低事故后果影响。

全生命周期 all life cycle

装置从研发、设计、采购、施工、投产、运行直到最终拆除的全部时间。

注: 改写GB/T 50770-2013，定义2.1.4。

风险 risk

发生不期望事件的可能性以及发生事件后果严重性的结合。

风险评价 risk assessment

对不期望事件发生的可能性及其后果进行定性或定量分析，将分析结果与风险可接受标准进行对比，并进行风险决策的过程。

注: 改写AQ/T 3054-2015，定义3.1.8。

可接受风险acceptable risk

能够被政府和公众所接受，且与社会经济发展水平相适应的风险。

尽可能合理降低as low as reasonably practicable

在当前的技术条件和合理的费用下，尽可能地减低风险。

注: 改写AQ/T 3054-2015，定义3.1.15。

  - 缩略语

本标准使用的缩略语见表1.

表1  本标准使用的缩略语

| 缩略语 | 解释 | 全称 |
| --- | --- | --- |
| ALARP | 尽可能合理降低 | as low as reasonably practicable |
| ETA | 事件树分析 | event tree analysis |
| FMEA | 故障类型和影响分析 | failure mode and effects analysis |
| FTA | 故障树分析 | fault tree analysis |
| HAZID | 危险源早期辨识 | hazard identification |
| HAZOP | 危险与可操作性分析 | hazard and operability study |
| IM | 完整性管理 | integrity management |
| MSDS | 化学品安全技术说明 | material safety data sheet |
| LOPA | 保护层分析 | layer of protection analysis |
| PDCA | 策划-实施-检查-处置 | plan-do-check-act |
| PFD | 工艺流程图 | process flow diagram |
| PHA | 过程危险源分析 | process hazard analysis |
| P&ID | 管道和仪表流程图 | piping and instrumentation diagram |
| PrHA | 预先危险源分析 | preliminary hazards analysis |
| PSSR | 开车前安全审查 | pre-start-up safety review |
| QRA | 定量风险评价 | quantitative risk assessment |
| SCADA | 监控与数据采集系统 | supervisory control and data acquisition systems |
| SIF | 安全仪表功能 | safety instrumented function |
| SIL | 安全完整性等级 | safety intergrity level |
| SIS | 安全仪表系统 | safety instrumented system |

- 项目安全设计管理总体要求

  - 项目安全设计管理目标及原则

    - 项目安全设计管理目标应根据国家、地方以及建设单位的管理要求制定，可包括但不限于

以下方面：

  - 保障人员生命安全和健康；

  - 控制财产损失，确保生产连续运行，减少意外事故停车；

  - 避免或减少泄漏、火灾、爆炸、中毒、环境损害及其他紧急事故的发生，控制事故后果程度和影响范围；

  - 装置设备和系统能够安全退役。

    - 项目安全设计管理原则如下：

- 项目安全设计管理必须执行国家及地方法律法规和国家、行业及地方标准规范；

- 以危险源分析为基础，加强本质安全设计，合理优化工程设计方案；

- 基于风险的管理原则贯穿项目安全设计全过程；

- 加强设计过程控制，确保设计产品质量；

- 吸取相关事故教训，提高事故防范能力；

- 积极采用国内外先进可靠的安全技术，持续改进安全设计水平。

  - 项目安全设计管理程序

    - 应按照PDCA循环及基于风险的思维建立项目设计各阶段的安全设计管理程序。管理程序可包括以下方面：

- 策划（P）

- 实施（D）

- 检查（C）

- 处置（A）

    - 在设计启动阶段，可根据项目合同和建设单位的要求开展项目安全设计管理策划，编制《项目安全设计管理计划》，主要内容如下：

- 项目安全设计管理目标；

- 项目安全设计管理组织机构和职责；

- 项目安全设计应遵守的法律法规、标准规范和合同规定的其他要求；

- 危险源辨识、分析与风险评价计划；

- 安全设计审查计划；

- 安全设计变更管理；

- 安全设计管理的其他事项。

    - 在工程设计实施过程中，应落实《项目安全设计管理计划》，实施重点如下：

- 开展建设项目危险源辨识、分析与风险评价；

- 根据危险源辨识、分析与风险评价的结果及标准规范要求，在工程设计中采取相应的安全防护措施；

- 通过安全设计审查确认设计文件是否符合项目安全设计管理目标和相关要求；

- 编制和交付相关安全设计文件；

- 加强安全设计变更控制，严格执行变更审批权限和变更文件的签署。

    - 根据项目安全设计管理目标和管理计划，对安全设计过程进行检查。

    - 及时总结经验，促进项目安全设计管理水平的持续改进。

  - 项目安全设计完整性管理

    - 项目安全设计完整性管理是建设项目全生命周期完整性管理(IM)的重要组成部分，应贯穿建设项目的前期设计、基础工程设计、详细工程设计、施工安装和投料试车的各个阶段。

    - 项目安全设计完整性管理应对建设项目设计阶段的风险管理进行系统性策划和整合，包括各阶段的危险源分析和各项安全设计审查。

    - 应加强设计过程各阶段风险管理活动的信息传递、交接和沟通，提升建设项目安全设计管理全过程的完整性和系统性。

- 建设项目各阶段安全设计管理

  - 前期设计阶段

    - 前期设计工作范围一般包括以下几方面：

- 项目立项论证；

- 可行性研究；

- 工艺概念设计；

- 工艺包设计等。

    - 在项目立项论证和可行性研究过程中，安全设计管理重点包括但不限于以下方面：

- 厂址选择和总图布置方案比选；

- 开展危险源早期辨识（HAZID），分析拟建项目存在的主要危险源及危险和有害因素、当地自然地理条件、自然灾害和周边设施对拟建项目的影响，以及拟建项目一旦发生泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故时对周边设施和人员可能产生的影响；

- 根据危险源辨识和分析结果，制定初步的安全设计方案及对策措施。

    - 工艺概念设计和工艺包设计应开展工艺技术危险性分析和本质安全审查。本质安全审查示例参见附录A。

    - 在前期设计阶段，应识别建设项目设计必须遵循的法律法规、标准规范以及项目所在地的安全规定等，确保前期设计方案的合法合规。

    - 编制相关安全设计文件。

  - 基础工程设计阶段

    - 落实前期设计阶段中安全设计审查提出的设计审查及整改意见。

    - 基础工程设计应依据建设项目《安全评价报告》及评审意见，落实安全评价报告提出的有关对策措施及建议。对没有采纳的意见应予以说明。

    - 在基础工程设计过程中，可根据建设项目的设计数据，结合建设项目《安全评价报告》，按照本标准第6章要求开展危险源辨识及过程危险源分析（PHA）。

    - 对建设项目的外部依托条件及相邻装置或设施的相互影响应进行重点分析，分析内容包括但不限于以下方面：

- 厂外公用工程供给设施的可靠性，如电源、水源、气源、蒸汽等；

- 厂外应急救援设施的可依托性或项目自建的必要性，如消防站、气防站、医疗急救设施等；

- 厂内公用工程系统配套设施设计规模的合理性，如变配电站、给水及消防水泵站、空压站、空分站等；

- 外排或自建的火炬和安全泄放系统的设计工况和设计能力；

- 当建设项目涉及多套装置时，应分析上下游装置突然停车或发生事故时可能对相关装置产生的不利影响。

    - 根据《项目安全设计管理计划》组织开展安全设计审查。

    - 按照国家和地方政府有关规定编制《建设项目安全设施设计专篇》，并根据审查意见修改完善。

  - 详细工程设计阶段

    - 详细工程设计应以审批通过的基础工程设计文件为依据，落实《建设项目安全设施设计专篇》和行政主管部门的审查意见。

    - 核对并落实基础工程设计阶段开展的各项安全设计审查提出的设计整改措施。

    - 根据设计变更及供货厂商提供的详细资料，结合基础工程设计阶段的过程危险源分析和安全设计审查情况，补充开展必要的过程危险源分析及安全审查。

  - 施工安装阶段

    - 现场施工安装前应进行工程设计交底，说明涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出建议。

    - 在采购、施工和安装过程中应加强设计变更控制，任何设计变更不得影响工程安全质量。

    - 施工安装完成后，应根据合同要求及时整理编制设计竣工图。

  - 投料试车阶段

    - 设计单位可参加建设单位组织的开车前安全审查（PSSR），提供相关技术资料，协助解决相关设计问题，为安全试车提供技术支持。

    - 设计单位根据项目合同要求参加建设项目试生产（使用）方案制定工作。

  - 项目建成投产阶段

    - 设计单位应建立和落实设计回访制度，及时了解装置生产运行中发现的安全问题和现场对设计的修改情况。

    - 设计单位应及时收集和通告设计回访信息，不断总结经验，持续改进设计质量。

- 危险源辨识、分析与风险评价

  - 一般要求

    - 危险源辨识、分析与风险评价的策划应根据建设项目的规模、性质、内外部环境以及合同要求，明确分析范围、内容、方法和实施时间，并纳入《项目安全设计管理计划》。

    - 在前期设计阶段，可针对建设项目外部危险源以及内部主要危险源开展危险源早期辨识(HAZID)和初步分析。HAZID方法参见附录B。

    - 在基础工程设计阶段，应开展建设项目危险源辨识及分析。在详细工程设计阶段，应对发生的设计变更和增加的相关内容补充开展危险源辨识及分析。

    - 可根据设计合同要求或项目需求组织开展定性、半定量或定量的风险评价。

    - 危险源辨识、分析与风险评价的评估单位应得到建设单位认可。评估单位可以是设计单位的独立评估小组，也可是第三方技术服务机构。

    - 危险源辨识、分析与风险评价的过程及结果应形成记录，并建立风险登记跟踪程序，确保风险评价提出的针对性建议措施得以落实。

  - 危险源辨识及分析

    - 危险源辨识的主要内容如下：

- 建设项目涉及的危险化学品特性、数量、浓度（含量）、物料禁配性和所在的单元及其状态（温度、压力、相态等）；

- 建设项目可能造成作业人员伤亡的危险和有害因素，如粉尘、窒息、腐蚀、噪声、高温、低温、振动、坠落、机械伤害、放射性辐射等；

- 建设项目外部或环境危险源，如建设项目所在地的自然灾害、极端恶劣天气、人为破坏、周边设施等；

- 重点监管的危险化学品和危险化工工艺。

    - 重大危险源的辨识、分级应符合国家现行标准或相关规定的要求，并按照重大危险源的级别确定应采取的安全防护措施。

    - 涉及重点监管的危险化工工艺或者一、二级危险化学品重大危险源的建设项目应开展过程危险源分析（PHA）。

    - 过程危险源分析（PHA）应针对建设项目涉及的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）及相关设备设施、工艺（过程）控制参数等内容开展，并着重分析以下问题：

- 危险化学品特性、物料之间及物料与接触材料之间的相容性，以及其他导致火灾、爆炸或中毒事故的潜在危险源；

- 设备、仪表、管道、公用工程失效或人员活动失误的影响（包括非正常工况）；

- 设施布置存在的潜在危害，现场设施失控和人为失误的影响；

- 同类装置曾发生过的可能导致工作场所潜在灾难性后果的事件；

- 多套拟建装置之间或拟建装置与在役装置之间的相互影响及潜在危险源；

- 设计已经采取的安全对策措施的充分性和可靠性；

- 安全对策措施失效的后果。

    - 危险源辨识及分析可采用一种方法或多种方法组合, 常用的主要方法参见表2。

表2  危险源辨识及分析常用方法

| 序号 | 分析方法名称 | 推荐适用的设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前期设计 | 基础工程设计 | 详细工程设计 |
| 1 | 危险源早期辨识（HAZID） | ○ | ○ |  |
| 2 | 预先危险源分析（PrHA） | ○ | ○ |  |
| 3 | 故障假设分析（What-If） |  | ○ | ○ |
| 4 | 安全检查表分析（Checklist） | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 故障假设/安全检查表分析（What-If/Checklist） | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 危险与可操作性分析（HAZOP) |  | ○ | ○ |
| 7 | 故障类型和影响分析（FMEA) |  |  | ○ |
| 8 | 事件树分析（ETA） |  |  | ○ |
| 9 | 故障树分析（FTA） |  |  | ○ |
| 10 | 事故案例分析 | ○ | ○ |  |

    - 对于首次工业化应用的化工工艺，以及涉及重大危险源、重点监管的危险化学品和危险化工工艺的装置，应在基础工程设计阶段开展HAZOP分析。HAZOP分析方法详见AQ/T 3049。

    - 危险源辨识及分析、重大危险源辨识及分级结果、过程危险源分析结果应在《建设项目安全设施设计专篇》中说明。

  - 风险评价

    - 风险评价的基本程序:

- 确定风险评价的依据、对象、范围和目标；

- 收集所需的数据和相关信息；

- 危险源辨识及分析；

- 采用定性、半定量或定量的风险评价方法，分析不期望事件发生的可能性和后果严重性；

- 与可接受风险标准进行对比，评价可接受风险程度和风险控制优先等级；

- 提出设计应采取的安全措施建议；

- 形成分析结果文件和记录。

    - 定性或半定量风险评价方法适用于初步的风险评价和重大风险的筛选，可采用的主要方法有风险矩阵法、保护层分析法、火灾爆炸指数法和专家评价法等。

    - 风险矩阵法应根据国家对风险的控制要求及行业普遍接受的风险水平，并结合企业自身风险管理水平和风险可接受程度确定。风险矩阵方法示例参见附录C。

    - 下列情况可考虑选用保护层分析（LOPA）法：

- 针对某一事故场景（某个原因-后果组合），需要评估各项安全措施对风险削减作用大小的；

- 针对某一事故场景（某个原因-后果组合），需要评估安全措施完备性、充分性的；

- 针对某一事故场景（某个原因-后果组合），判断是否已足够安全（达到风险可接受要求）的；

- 确定安全仪表功能(SIF)的安全完整性等级（SIL）；

- 其他适用LOPA的情况（参见标准GB/T 32857和AQ/T3054）。

    - 定量风险评价（QRA）可适用于下列场合：

- 根据有关规定，需要采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险的；

- 根据设计标准要求，需要通过爆炸、火灾、有毒物扩散等模拟计算和评价结果确定相关设计方案和安全防护措施的；

- 按照现行国家标准进行设计时，难以满足工程特殊功能的或现有国家标准的要求不能充分覆盖建设项目所涉及的危险场景的；

- 需要核算周边安全防护距离的；

- 其他需要采用QRA评价的场合。

    - 建设项目安全设计采用的可接受风险标准主要基于以下方面：

- 国家及地方法律法规；

- 国家、行业、地方标准；

- 建设单位的可接受风险标准及要求。

可接受风险标准说明参见附录D。

    - 对风险评价确定的高风险，应采取必要的安全措施将其控制在可接受范围内。风险评价提出的风险减缓措施或控制措施不得低于国家及行业现行标准规定的要求。

    - 通过定量风险评价确定的建设项目风险不得超过国家规定的可接受风险标准限值。当超过标准时，应修改设计方案或采取相应的降低风险措施。

    - 定量风险评价可按照AQ/T3046及相关标准执行。

- 项目安全设计及审查

  - 安全设计及审查依据

    - 建设项目安全设计及审查应依据下列要求：

- 国家法律、法规、规章及规范性文件；

- 建设项目所在地的地方法规、规章及规范性文件；

- 国家、行业及地方相关标准、规范；

- 项目合同规定的其他标准和要求。

  - 安全设计原则

    - 项目安全设计必须符合国家法律法规和国家或行业标准的要求。

    - 应基于危险源分析和风险评价的结果，选择有针对性的风险防范对策，并按照ALARP原则，采取技术可行、经济合理的安全设计方案和措施。

    - 安全设施选择的优先原则：

- 事故预防优先原则。优先采用本质安全设计的方法消除或削减危险，采取事故预防设施，将事故发生频率降为最小。

- 可靠性优先原则。优先顺序为被动性安全措施、主动性安全措施和程序性管理措施。

- 可操作性和经济合理性原则。选用技术成熟、操作简便、费用合理的安全措施。

    - 应加强对安全设计要点的检查。安全设计要点示例参见附录E。

  - 安全设计审查要求

    - 安全设计审查除依据本标准第7.1.1条外，还应考虑以下方面：

- 本项目危险源辨识、过程危险源分析和风险评价结果；

- 同类装置生产操作经验；

- 相关事故教训。

    - 安全设计审查可根据建设项目特点和要求采取安全检查表或安全审查会等不同形式。安全审查会也可委托有能力的第三方主持审查，相关设计专业人员参加。必要时可邀请建设单位参加。

    - 安全设计审查的过程及结果应形成记录，并对审查意见和改进建议进行跟踪落实。

  - 本质安全审查

    - 本质安全审查宜在工艺概念设计和工艺包设计阶段进行。

    - 本质安全审查的主要文件如下：

- 工艺流程图（PFD）；

- 工艺过程说明书；

- 工艺物料的化学品安全技术说明书（MSDS）；

- 工艺关键控制方案；

- 主要工艺设备表。

    - 本质安全审查重点包括但不限于以下内容：

- 最大限度减少系统中危险物质的数量和能量，如有可能，排除全部危险源；

- 用无害物料或危害性较小的物质代替危害物质，或用危险性较小的化学过程代替危险性较大的化学过程；

- 尽量在危险性较小的工艺条件下处理物料，并设置能够减少泄漏后扩散的措施等；

- 装置的操作尽量简单化和人性化，减少人为操作失误的可能。

    - 本质安全审查示例参见附录A。

  - 重要设计文件安全审查

    - 重要设计文件审查可在前期设计和基础工程设计阶段进行。

    - 重要设计文件的安全审查宜采用会议审查的方式，相关设计专业人员参加。

    - 重要设计文件可包括但不限于下列内容：

- 总平面布置图；

- 装置设备布置图；

- 爆炸危险区域划分图；

- 管道和仪表流程图(P&ID)；

- 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统设计文件；

- 可燃及有毒物料泄漏检测系统设计文件；

- 安全泄放和火炬系统设计文件；

- 应急系统和设施设计文件。

    - 在前期设计阶段，总平面布置重点审查本项目与外部周边设施的安全防护距离和内部总体布局的合规性和合理性。在基础工程设计阶段，总平面布置图及装置设备布置图重点审查项目内部各装置设施布置和防火间距等。

    - P&ID图纸重点审查安全控制联锁和工艺控制参数、安全阀和紧急切断阀的设置、控制阀失效的故障状态、开停车及紧急状态的控制措施等。

    - 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统(SIS)应根据工艺过程的安全控制要求确定。审查应确认各个安全联锁的必要性、联锁控制参数的适宜性以及仪表控制系统划分的合理性。当设有独立的SIS系统时，可开展SIL评估和验证。

    - 可燃及有毒物料泄漏检测系统审查应确认需要设置泄漏检测系统的物料组分，包括可燃性和有毒性组分，并审查泄漏检测控制参数是否恰当，设置场所是否合理。

    - 安全泄放和火炬系统主要审查泄放系统的各排放工况条件是否恰当、火炬系统设计参数和火炬型式是否合理。

    - 应急系统和设施应重点审查应急控制系统、消防站、气防站等应急管理和救援设施的设置是否符合项目所在地应急救援的有关要求。

    - 重要设计文件审查示例参见附录F.

  - 安全完整性等级(SIL)定级与验证

    - SIL定级一般在HAZOP分析后进行，可由设计单位独立评估小组或第三方完成。

    - SIL定级用于确定每个安全仪表功能（SIF）及其所需要的安全完整性等级（SIL）。SIL定级的主要方法包括保护层分析法、风险矩阵法、校正的风险图法、经验法等。

    - SIL定级应针对特定事故场景、过程危险源分析（PHA）和/或风险评价结果而确定。

    - SIL定级依据的主要文件包括建设项目风险可接受标准、PHA报告、P&ID、工艺说明书、联锁因果表及其他相关文件。SIL定级要求详见GB/T21109和GB/T50770等相关标准。

    - 在设计文件中应说明每个安全仪表功能（SIF）或子系统的检验测试周期和测试方法等要求。

    - SIL验证可根据项目合同要求进行。通常在SIS/SIF回路设计及仪表选型基本完成后开展，可以由设计单位独立评估小组或第三方完成。

    - SIL验证所依据的主要文件包括： SIL定级报告、P&ID、联锁因果表、SIF安全要求、SIS/SIF回路设计文件、仪表元件故障率数据库、仪表安全手册及其他仪表厂家信息。SIL验证具体要求详见GB/T21109及有关规定。

    - 在生产装置投运前应对安全仪表系统进行系统审查和联合确认，确保安全仪表功能（SIF）具备既定的安全功能，并满足安全完整性要求。

  - 开车前安全审查(PSSR)

    - 设计单位可配合建设单位开展项目的开车前安全审查(PSSR)。

    - PSSR审查至少包括下列内容：

- 审查现场许可；

- 确认设备、仪表、管道最终测试已经完成；

- 确认安全操作的预防措施已经完成（操作指南、安全培训等）；

- 确认安全措施已经得到落实；

- 现场安装的设备、管道、仪表及其他辅助设施的现场安装符合设计规格和要求；

- 危险源分析已经完成，分析中提出的所有建议已经实施；

- 所有变更项目已按变更的管理要求实施；

- 员工培训、操作程序、维修程序、应急反应程序已经完成；

- 应急响应措施完备。

- 项目安全设计变更控制

  - 变更控制管理范围

    - 危险源分析及风险评价完成后或设计安全审查后的设计文件变更，如HAZOP分析完成后的P&ID图纸变更。

    - 行政主管部门审批后设计文件的变更,如《安全设施设计专篇》审批后的设计文件变更。

    - 采购和施工安装过程中的设计文件变更。

  - 项目安全设计变更管理

    - 项目应建立设计变更控制程序，明确下列事项管理要求：

- 变更申请。任何相关方的变更都应按程序提交书面变更申请。

- 变更签署。设计变更应经过有关设计岗位人员签署。

- 变更审批。设计变更应经过项目授权人员的批准方可实施。

    - 在实施重大设计变更前应进行危险源辨识及分析，分析设计变更是否有可能带来新的安全风险或隐患，是否有必要采取措施消除和控制新的风险，并经过相关审核批准程序后方可实施。

    - 应与建设单位、施工单位等相关方建立安全设计变更沟通渠道，保证项目安全设计变更管理程序为各相关方所理解和接受，确保安全设计变更程序的有效执行。

    - 项目安全设计文件经相关行政主管部门批复后，如有重大安全设计方案变更时，建设单位应按国家有关规定进行重新报批或履行必要的变更手续。

- 附录A

- （资料性附录）

- 本质安全审查示例

本质安全的核心是减少或消除危险化学品的使用和产生。本质安全审查是通过最小化、替代/消除、缓解和简化等方面的检查对项目本质安全设计的有效性进行评估。

本质安全审查表(示例)见表A.1。在开展建设项目的本质安全审查时，可根据项目特点和可用信息，对审查表进行补充完善。

表A.1  本质安全审查表(示例)

| 序号 | 审查项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小化（Minimize） |  |
| 1.1 | 设施中所储存的危险物料是否可以最少化？ |  |
| 1.2 | 工艺过程中的储存设施是否是必需的？ |  |
| 1.3 | 处理危险物料的所有工艺设施的容积是否已做到最小化？ |  |
| 1.4 | 工艺设施的布置是否可以保证危险物料的管线长度最短？ |  |
| 1.5 | 管道尺寸是否可以保证危险物料量最少？ |  |
| 1.6 | 是否可以选用其他类型的单元或设备以降低物料量？例如，用离心式萃取器替代萃取塔、连续反应器替代间歇反应器、闪蒸干燥器替代干燥塔、连续在线混合器替代混合釜等。 |  |
| 1.7 | 是否可以用气相进料取代液相进料（如液氯等），以减少管线中的危险物料量？ |  |
| 1.8 | 在装置中是否可以从危害性较低的原料生产得到所需的危险反应物，从而尽可能降低储存或运输大量危险物料的需要？ |  |
| 2 | 替代/消除（ Substitution/Elimination） |  |
| 2.1 | 是否可以通过替代工艺流程或化学原理完全消除危险的原料、中间产物或副产品？ |  |
| 2.2 | 是否可以通过改变化学原理或工艺条件完全消除工艺过程中用到的溶剂？ |  |
| 2.3 | 是否可以选用危险性较低的原料？如，用不燃物料替代易燃溶剂、选用挥发性较低的原料、选用毒性较低的原料、选用反应活性较低的原料、选用更稳定的原料？ |  |
| 2.4 | 是否可以选用危险性较低的最终产品溶剂？ |  |
| 2.5 | 对于高温时物料变得不稳定或低温冻凝的设备，是否可以设置加热或冷却介质以保证较恒定的最低和最高温度？ |  |
| 3 | 缓和（Moderate） |  |
| 3.1 | 原料的输送压力是否可以控制在低于接收容器的工作压力？ |  |
| 3.2 | 是否可以通过使用催化剂或性能更好的催化剂使反应条件（温度、压力）变得更缓和？ |  |
| 3.3 | 是否可以在更缓和的条件下进行工艺过程操作？如果由此导致产率或转化率降低，是否能够通过原料循环予以补偿？ |  |
| 3.4 | 是否可以通过稀释原料降低其危害性？如，选用氨水溶液而不是无水的纯氨，选用盐酸溶液而不是无水氯化氢，选用硫酸溶液而不是发烟硫酸，选用稀释的硝酸而不是浓缩的发烟硝酸，选用湿的而不是干的过氧化苯甲酰。 |  |
| 4 | 简化（Simplify） |  |
| 4.1 | 设备强度是否足够承受可能产生的最高压力？ |  |
| 4.2 | 当设备温度达到大气温度或可能的最高工艺温度时，是否可确保设备能够完全容纳设备内的物料（此时假定外部温控系统失效。比如，此温控系统是冷冻系统，用于控制设备操作温度并使设备内物料蒸汽压低于设备设计压力）？ |  |
| 4.3 | 若干工艺过程是否能够分别在若干个工艺设备中完成，而不是在一个多功能设备中完成？ |  |
| 4.4 | 设备的设计是否可以避免或减少由于操作失误而产生的潜在危险状况？如打开一个组合不当的阀组等。 |  |

附录B

（资料性附录）

危险源早期辨识方法（HAZID）

危险源早期辨识（HAZID——Hazard Identification）是在建设项目早期开展的一项危险源辨识和分析活动。利用项目现有资料（如工艺流程图、总图布置图、建设地条件等），借助来自设计、建设和运行方面专家的知识和经验，在“危险源引导词”的引导下，对项目执行过程中来自项目内部或外部可能的重大危险源和危险有害因素进行辨识。

下一区域或单元

是

否

回顾整理分析清单

编制分析报告

下一个危险源引导词

是

否

是

否

分析后果和影响

现有保护措施辨识

危险源存在？

录入工作记录表

图B.1 HAZID分析步骤

确定分析区域或单元

选择危险源引导词

必要时，风险评估

原则性建议

选择一个分析区域或单元

HAZID关键分析步骤见图B.1。

HAZID分析的关键是识别危险源、发现问题，明确后续项目执行过程中风险控制要点，确定应开展的风险分析活动和需要编制的关键安全设计规定。

应根据HAZID分析对象的特点确定有意义的危险源引导词。当分析“共性危险源”时，危险源引导词的选择参见表B1。分析团队可在表B.1的基础上补充完善适用于本项目的危险源引导词分析清单。除分析”共性危险源”外，还应辨识与工艺过程相关的特定危险源。

表B.1 共性危险源引导词（示例）

| 类别 | 危险源引导词 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自然灾害和环境危险源 | 极端气候 | 极端温度, 风暴潮, 大雾, 强风\台风, 洪水,沙尘暴, 结冰, 大风雪, 大暴雨, |
|  | 闪电\雷暴 | 静电荷放电 |
|  | 地震 | 地壳不稳定 |
|  | 侵蚀 | 山体滑坡, 崩岸（沿海, 沿江）, 海风侵蚀, 水雾侵蚀 |
|  | 沉降 | 地质结构, 地基, 地坪高差, 地下采矿 |
|  | 潮汐 |  |
|  | 海啸 |  |
|  | 岩石坠落 |  |
|  | 山火 |  |
|  | 盐浓度变化 | 海水水质, 海水入侵 |
|  | 腐蚀 | 海水盐雾腐蚀, 地下水腐蚀 |
|  | 泥石流 | 地层松软地区大雨 |
| 人为制造的危险源 | 安保危险 | 内部及外部安保威胁 |
|  | 第三方活动 | 钓鱼, 秸秆燃烧 |
| 与周边设施的相互影响 | 地理位置 | 厂区位置, 总图布置, 管道和道路规划, 土地利用 |
|  | 邻近区域功能 | 农业用地,飞机场, 居住区, 工业区或工业设施, 港口, 军用设施 |
|  | 环境因素 | 土地原有功能, 脆弱的动植物, 景观影响 |
|  | 社会因素 | 当地人口, 地方对项目建设的态度, 重要的社会/文化区域 |
| 基础设施 | 常规及应急通讯方式 | 水域, 陆域, 空中 |
|  | 后勤及物流 | 易耗品/备品备件储存 |
|  | 公用工程 | 水, 电, 气, 汽 |
|  | …… |  |
|  | 大气污染物 | 火炬, 排气筒, 无组织排放, 能效, 粉尘, 恶臭, 烟气，两控区 |
|  | 水体污染 | 油/水分离, 高/低温废水, 清污分流, 消防废水，零排放，受纳水体功能 |
|  | 土壤污染 | 排水, 化学品储存, 废物处置，渗漏 |
|  | 紧急排放 | 火炬, 排气筒, 含油污水, 消防废水 |
|  | 环境敏感 | 居民、学校、医院等人口密集区域，水源保护区，生态脆弱区，基本农田保护区，畜牧区、养殖区，古迹、风景名胜区和自然保护区，军事区 |
|  | 废物处理方案 | 催化剂, 润滑油/维修废油, 灰渣, 含盐废水, 放射性废物、难处理废水、危险废物、总量控制 |
|  | 施工时间 | 季节, 重要环境周期（雨季、枯水季、候鸟返迁），昼夜划分时段 |
|  | …… |  |
| 健康危险源 | 疾病 | 地方病, 传染病, 蚊虫疟疾, 个人卫生及公共饮食,被污染的水或食品, 艾滋病，性病, 较差的生活条件, 被污染的淋浴洗眼器用水 |
|  | 窒息 | 窒息性环境, 未穿戴合适的个人防护用品, 受限空间作业, 烟气, 尾气 |
|  | 致癌物 | 致癌化学品 |
|  | 有毒物 | 危险环境, 窒息环境, 有毒化学品 |
|  | 物理有害因素 | 噪声, 辐射（包括电离辐射和非电离辐射）, 人机工程 |
|  | 精神因素 | 倒班, 高强度工作, 工作压力大 |
|  | …… |  |

附录C

（资料性附录）

风险矩阵方法示例

风险矩阵是一种评价风险水平和确定风险是否可承受的简单方法，适用于风险评估和风险过程管理。定性的可接受风险标准可用风险矩阵表的形式体现，如表C.1所示。

表C.1 定性风险矩阵表（示例）

| 严重性等级 可能性等级 | Ⅰ (灾难的) | Ⅱ (严重的) | Ⅲ (轻度的) | Ⅳ (轻微的) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A(频繁) | 高风险 | 高风险 | 较高风险 | 中等风险 |
| B(很可能) | 高风险 | 高风险 | 较高风险 | 中等风险 |
| C(有时) | 高风险 | 较高风险 | 中等风险 | 低风险 |
| D(极少) | 较高风险 | 中等风险 | 中等风险 | 低风险 |
| E(不可能) | 中等风险 | 中等风险 | 中等风险 | 低风险 |

半定量的可接受风险标准对风险发生的可能性和风险后果的严重程度给予了赋值。不同企业对风险管控要求和承受风险的能力不同，体现在各企业所编制的风险矩阵图上亦不相同。

图C.1是某企业制定的风险矩阵图。

图C.1 风险矩阵图（示例）

附录D

（资料性附录）

可接受风险标准说明

D.1 可接受风险原则

评价风险可接受程度是将风险分析的结果与可接受风险标准进行比较。风险可划分为3类区域：不可接受区、尽可能降低区和广泛接受区。“不可接受区”与“尽可能降低区”的界限即为“可接受风险标准”。应采用尽可能合理降低（ALARP）原则进行以下判断：

- 不可接受区：当风险水平处于此区域内，表明该风险不能被接受，应通过修改设计方案采取有效措施进行消除或降低。

- 尽可能降低区（或可容忍区）：当风险水平处于此区域内，应尽可能采取合理且技术经济可行的措施降低风险。当进行技术经济可行性分析时，应考虑控制风险的成本与经济效益的平衡。若建议的安全措施不具有技术可行性或建议的降低风险措施费用过高，可不采纳。

- 广泛接受区：当风险水平处于此区域范围内，表明该风险可以被接受，不必增加新的安全措施。

风险可接受原则示例见图D.1-1。

。

增加的个人风险和社会关注度

风险等级

除特别情况外，风险是不能被接受的。

只在以下情况时，风险是可容忍的：

进一步降低风险是不可能的，或降低风险的成本与其效益不成比例。

是社会期望的利益，既便获取该利益存在一定风险。

剩余的风险可以被忽略，通常不需要采取进一步措施来降低风险。

高

中

低

不可接受区

尽可能降低区区的

广泛接受区

图D.1-1 风险可接受原则示例

可忽视的风险

D.2 可接受风险标准表现形式

可接受风险标准可以通过定性、半定量或定量的方式表现。定性或半定量的方式可采用风险矩阵方式，参见附录C。

定量的可接受风险标准通常以人员致死率体现，其表现形式为个人风险和社会风险。

- 个人风险。有两种表达形式：一种是年个人死亡率（年个体致死率），一种是年某类致死事件发生概率（年致死事件发生率）。通常用年个体致死率代表的个人风险，如英国不可接受的个人风险水平为千分之一的致死率（1x10-3/年），其广泛接受的个人风险水平为百万分之一的致死率（1x10-6/年）。

- 社会风险（有时又称群体风险）。表示为某风险累计频率所对应的人员死亡总数，通常以F-N曲线表示。F-N曲线代表社会风险衡量的风险水平，合格的安全设计在通过定量风险评价后，其F-N曲线不应落入不可接受区，且其尽可能降低区的风险有足够安全措施确保风险可控。

D.3 我国的个人可接受风险标准和社会可接受风险标准

D3-1.适用范围

本标准适用于确定陆上危险化学品企业新建、改建、扩建和在役生产、储存装置的外部安全防护距离。

D3-2. 我国个人可接受风险标准

表D.3-1 我国个人可接受风险标准值表

| 防护目标 | 个人可接受风险标准（概率值） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新建装置（每年）≤ | 在役装置（每年）≤ |
| 低密度人员场所（人数<30人）：单个或少量暴露人员。 | 1×10-5 | 3×10-5 |
| 居住类高密度场所（30人≤人数＜100人）：居民区、宾馆、度假村等。 公众聚集类高密度场所（30人≤人数＜100人）：办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 高敏感场所：学校、医院、幼儿园、养老院、监狱等。 重要目标：军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。 特殊高密度场所（人数≥100人）：大型体育场、交通枢纽、露天市场、居住区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。 | 3×10-7 | 3×10-6 |

D3-3. 我国社会可接受风险标准

累积频率F（次/年）

不可接受区

尽可能降低区

可接受区

死亡人数N（人）

图D.3-1我国社会可接受风险标准图

附录E

（资料性附录）

安全设计要点示例

表E-1是根据近年来国家安全生产监管部门的有关规定和事故教训分析编制的，不包括现有设计规范中已规定的要求。各设计单位可结合自身的工程实践，对安全设计要点进行补充完善。

表E-1安全设计要点（示例）

| 序号 | 安全设计要点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选用工艺先进的技术路线，少用或不用高危险化学品，减少现场危化品储量，降低操作压力、温度等工艺操作条件，最大化实现工艺过程本质安全性。 |  |
| 2 | 尽可能减少设备密封、法兰连接及管道连接等易泄漏点。在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，加装盲板、双阀等措施，降低泄漏的可能性。 |  |
| 3 | 重点监控工艺及部位的设备选型应按照最高标准规范要求选择，考虑必要的操作裕度和弹性。 |  |
| 4 | 存在剧毒及高毒类物质的工艺环节应采用密闭取样系统设计，有毒、可燃气体的泄压排放应采用密闭措施设计。 |  |
| 5 | 合理选择密封配件及介质。动设备选择密封介质和密封件时，要充分兼顾润滑、散热。使用水作为密封介质时，要加强水质和流速的检测。输送有毒、强腐蚀介质时，要选用密封油作为密封介质，同时要充分考虑针对密封介质侧大量高温热油泄漏时的收集、降温等防护措施，对于易汽化介质要采用双端面或串联干气密封。 |  |
| 6 | 根据规范要求设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料和超低液位自动联锁停止物料输送措施。联锁切断进出口物料时应考虑对上下游装置的影响。 |  |
| 7 | 根据工艺过程和风险评价结果，确定安全仪表功能（SIF）和安全仪表系统（SIS）设计。通过仪表设备合理选择、结构约束（冗余容错）、检验测试周期以及诊断技术等手段，优化安全仪表功能设计，确保实现风险降低要求。合理确定安全仪表功能（或子系统）检验测试周期。当需要在线测试时，应设计在线测试手段与相关措施。 |  |
| 8 | 重点监管的危险化工工艺应确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动化控制系统，大型和高度危险的化工装置要按照推荐的控制方案装备安全仪表系统（紧急停车和安全联锁）。 |  |
| 9 | 加强泄漏报警系统。在生产装置、储运、公用工程和其他可能发生有毒有害、易燃易爆物料泄漏的场所应安装气体监测报警系统，重点场所应安装视频监控设备。现场应在高处或醒目位置设置独立的声光报警设施，并确保报警系统的准确可靠。 |  |
| 10 | 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。 |  |
| 11 | 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源场所，应当按照国家有关标准配备便携式有毒气体浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 |  |
| 12 | 重大危险源罐区应实时监测风速、风向、环境温度等参数。 |  |
| 13 | 办公楼、中央控制室、化验室等人员集中的建筑物应尽可能布置在远离火灾、爆炸和毒气泄漏的安全场所，除了满足现行标准要求以外，可根据风险评价结果采取必要的安全防护措施。 |  |
| 14 | 危险化学品长输管道应设置防泄漏、实时检测系统（SCADA数据采集与监控系统）及紧急切断设施。 |  |
| 15 | 使用放射性同位素和射线装置的单位，应当严格按照国家关于个剂量监测仪和健康管理的规定，对直接从事使用活动的工作人员进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。 |  |
| 16 | 使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。 |  |
| 17 | 放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管。 |  |

附录F

（资料性附录）

重要设计文件审查示例

重要设计文件应根据相关标准规范、项目特点和可能存在的问题进行审查。重要设计文件审查示例见表F-1。

表F-1 重要设计文件审查要点（示例）

| 序号 | 设计文件 名称 | 建议参加审查的专业 | 安全审查重点说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置图 | 总图、工艺、布置、配管、储运、外管、土建、安全、电气、电信、消防等 | 项目外部的防火间距、安全防护距离是否满足相应标准的要求； |
|  |  |  | 功能分区和布置是否合理； |
|  |  |  | 各装置间的防火间距是否满足规范要求； |
|  |  |  | 重要设施、控制室、火炬等设施的布置是否满足要求； |
|  |  |  | 风向的考虑是否合理； |
|  |  |  | 明火设施的布置是否合理。 |
| 2 | 装置设备布置图 | 布置、配管、工艺、电气、安全、电信、土建、仪表、总图、消防等 | 装置或联合装置的占地面积是否满足规范； |
|  |  |  | 装置的防火分区是否满足满足； |
|  |  |  | 装置内是否设置必要的消防通道； |
|  |  |  | 装置储罐、明火设备、控制室、机柜室、变配电所的布置是否满足要求； |
|  |  |  | 泵和压缩机的布置是否满足要求； |
|  |  |  | 可能有可燃液体泄漏、漫流的装置区是否设置有相应的围堰和导液设施； |
|  |  |  | 建筑物内的防火墙设置是否满足要求； |
|  |  |  | 操作平台、安全疏散通道的布置是否满足要求。 |
|  |  |  | 在线分析小屋的设置是否满足要求； |
|  |  |  | 专用控制室、专用变配电室的设置是否满足要求； |
| 3 | 爆炸危险区域划分图 | 工艺、电气、仪表布置、配管、总图、安全等 | 释放源和释放源分级的确定是否合理； |
|  |  |  | 电气设备的选型是否满足防爆级别和组别的要求； |
|  |  |  | 电气仪表设备选型是否按最高级别、组别物质（混合介质）考虑； |
|  |  |  | 设置在爆炸危险区内的在线分析仪表间是否采取了相应安全措施； |
|  |  |  | 控制室、机柜室、变配电所是否位于爆炸危险区域范围外 |
| 4 | 管道和仪表流程图(P&ID) | 工艺、仪表、安全等 | 是否采用了淘汰落后的生产工艺或装备，当采用新工艺时是否对其安全性进行论证； |
|  |  |  | 物料禁配性分析，如由于物料混合可能发生反应、火灾、爆炸，物料与材料的禁配性； |
|  |  |  | 危险物料是否在密闭的系统中运行，不随意排放； |
|  |  |  | 是否设置了必要的安全控制措施，防止泄漏、火灾、爆炸中毒事故的发生； |
|  |  |  | 是否设置工艺参数异常时的联锁保护系统，防止超温超压； |
|  |  |  | 物料的紧急切断系统、事故状态下物料的排放设置； |
|  |  |  | 反应失控时应有相应的处理措施，如紧急冷却、通入惰性气体、排出物料、紧急加入稀释物料。 |
|  |  |  | 易燃易爆、有毒有害等物料的储罐进出物料管道是否设置自动或手动遥控的紧急切断设施等。 |
| 5 | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统 | 工艺、仪表、安全等 | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统可与P&ID图的安全审查合并进行； |
|  |  |  | 安全联锁、紧急停车的设置是否满足工艺要求，在事故状态下让装置有序地安全停车； |
|  |  |  | 故障状态下（如失电失气）仪表系统自动防故障的能力； |
|  |  |  | 是否按照规定设置了安全仪表系统。 |
| 6 | 可燃及有毒物料泄漏检测系统 | 工艺、仪表、布置、配管、安全等。 | 检测介质是否的确定是否正确（单一介质、混合介质、含量较少的介质）； |
|  |  |  | 释放源的确定（动设备密封处、取样口、排放口、法兰和阀门组）是否合理； |
|  |  |  | 探头安装位置（上下风向、距释放源距离）是否合理，保护半径是否满足要求； |
|  |  |  | 控制室/机柜间/变配电所的空调引入口或通风口处是否设置有气体探测器； |
|  |  |  | 是否在现场和有人值守的场所同时设置报警装置； |
|  |  |  | 是否有气体检测报警时相应的处置措施等。 |
| 7 | 火炬和安全泄放系统 | 工艺、设备、储运、仪表、安全等 | 可能超压的设备或管道是否设置了必要的泄压设施； |
|  |  |  | 泄放介质的排放去向和处置方式是否合理； |
|  |  |  | 开停车、事故状态下的介质的排放去向和处置方式是否合理； |
|  |  |  | 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀前是否设置有爆破膜或其他防堵措施； |
|  |  |  | 爆破片和安全阀之间是否设置有压力表； |
|  |  |  | 火炬排放系统划分是否合理； |
|  |  |  | 高架火炬的系统设置、热辐射强度、火炬高度是否满足规范要求； |
|  |  |  | 地面火炬是否排入了极度、高度危害的有毒可燃气体。 |
|  |  |  | 火炬系统是否有防止回火措施等。 |
| 8 | 应急系统和设施 | 安全、消防、仪表、暖通、土建、总图、电信、给排水等。 | 确认应急指挥功能及应急信息系统的设置场所，比如，是否设置在专门的应急指挥中心，或中央控制室，或生产调度中心； |
|  |  |  | 是否按规范要求设置事故通风系统； |
|  |  |  | 具有化学灼伤危险或液体毒害的作业场所是否设置安全淋浴/洗眼器，位置和服务半径是否满足要求； |
|  |  |  | 是否配备了相应的个体防护器材和应急救援设施； |
|  |  |  | 是否设置了现场的安全疏散指示和风向标； |
|  |  |  | 是否按要求配备了相应的水消防、泡沫消防、蒸汽消防及移动式灭火器材等灭火系统； |
|  |  |  | 是否设置了事故状态下废水的收集设施； |
|  |  |  | 是否设置了消防站、气防站。 |

- 参考文献

[1] GB/T 19001 质量管理体系  要求

[2]GB32167-2015 油气输送管道完整性管理规范

[3]GB/T 31540.1-2015 消防安全工程指南 第1部分 性能化在设计中的应用

[4]AQ/T 3034-2010  化工企业工艺安全管理实施导则

[5]Q/SY 1523-2012 危险源早期辨识技术指南

[6] API 750-1990 Management of process hazards

[7] API 752-2009 Management of hazards associated with location of process plant permanent buildings

[8] CCPS concept book 1996 Inherently Safer Chemical Process A Life Cycle Approach

[9] CCPS 2008 Guide for Hazard evaluation procedure

[10] NFPA1-2015  Fire Code